## Project Planner
Home Automation Using Artificial Intelligence
[5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Project Charter | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Project Charter Revisions | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Research | 4 | 6 | 4 | 6 | 35%
Projections | 5 | 6 | 5 | 6 | 10%
Stakeholders | 6 | 5 | 6 | 5 | 85%
Guidelines | 7 | 5 | 7 | 5 | 85%
Project Initiations | 12 | 5 | 12 | 5 | 50%
Scope & Goal Setting | 17 | 2 | 17 | 2 | 60%
Budget | 18 | 2 | 18 | 2 | 75%
Communication Plan | 20 | 5 | 20 | 5 | 0%
Risk Management | 20 | 5 | 20 | 5 | 0%
Status & Tracking | 22 | 3 | 22 | 3 | 0%
KPIs | 25 | 5 | 25 | 5 | 0%
Monitoring | 30 | 5 | 30 | 5 | 0%
Forecasts | 35 | 4 | 35 | 4 | 0%
Project Updates | 39 | 3 | 39 | 3 | 0%
Chart Updates | 41 | 2 | 41 | 2 | 0%
Project Objectives | 41 | 5 | 41 | 5 | 0%
Quality Deliverables | 46 | 3 | 46 | 3 | 0%
Effort & Cost Tracking | 49 | 5 | 49 | 5 | 0%
Project Performance | 54 | 5 | 54 | 5 | 0%